## ORÇAMENTO
OBRA: Reformulação Porão Câmara Municipal de Tabaí
ENDEREÇO: Rua Deputado Júlio Redecker BAIRRO: Centro
DATA: Agosto ¦ 2021 | [6 empty] | Orçamento de referência: Tabela SINAPI de 13/08/2021
CÓDIGO | SINAPI | DISCRIMINAÇÃO | QUANT. | UM | CUSTO UNITÁRIO | BDI 25% | CUSTO UNIT. MATERIAL C/ BDI | CUSTO UNIT. MÃO OBRA C/ BDI | TOTAL MATERIAL C/ BDI | TOTAL MÃO OBRA COM BDI | TOTAL GERAL COM BDI
SERVIÇOS INICIAIS
INSTALAÇÃO DA OBRA
93584 |  | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA | 3 | m² |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PAVIMENTAÇÃO ÁREA EXTERNA ¦ RAMPA
96386 |  | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO | 60 | m³ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92404 | 74164/004 | PISO INTERTRAVADO ¦ ESPESSURA 8CM RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | 175 | m² |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94263 |  | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO | 44 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94264 |  | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO | 45 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98504 | 74236/001 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS | 40 | m² |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 |  | ILUMINAÇÃO EXTERNA
1.4.1 | 83478 | Luminárias tipo pétalas (4 pétalas) |  | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2 | 73769/004 | Poste de iluminação para luminária |  | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.3 | 72249 | Fiação de cobre 6mm² |  | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.4 | 72935 | Materias elétricos (condulete pvc corrugado 1") |  | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.5 | 73831/008 | Lâmpadas 250 wts - vapor de sódio |  | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.6 | 72282 | Reator para lâmpadas vapor de sódio |  | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.7 | 83338 | Escavação mecânica 1ª categoria - base dos postes |  | m³ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.8 | 83534 | Lastro de concreto - 5cm |  | m³ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.9 | 74138/002 | Concreto fck 20 - sapatas do postes (0,60x0,60x0,80) |  | m³ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.10 | 74074/004 | Forma para fundações dos postes |  | m² |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.11 | 74254/002 | Aço CA50 de 6.3 à 12.5mm - sapatas dos postes |  | Kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ESTRUTURA ¦ VIGAS PAREDES A CONSTRUIR
92794 | 73346 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM | 22.5 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92793 |  | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM | 30.5 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92791 |  | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM | 14 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94965 |  | CONCRETO FCK = 25MPA ¦ TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIAMÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | 1.089 | m³ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92266 |  | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS | 11.8 | m² |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ALVENARIA
87497 |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS ¦11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) | 34.2 | m² |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PREÇOS LOCAIS | 73935/002 | ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA | 8.16 | m² |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PISO
87630 | 73907/003 | CONTRAPISO INTERNO ¦ REGULARIZAÇÃO ESPESSURA 3CM | 100 | m² |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87257 | 87260 | PISO PORCELANATO ¦ 60x60cm RETIFICADO CLASE A | 110 | m² |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | RODAPÉ ¦ PISO PORCELANATO ¦ 60x60cm RETIFICADO CLASE A | 5 | m² |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REVESTIMENTOS
87879 | 87878 | CHAPISCO ¦ ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS | 107.95 | m² |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87905 |  | CHAPISCO ¦ ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA | 40 | m² |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87535 | 87775 | EMBOÇO ¦ ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS | 107.95 | m² |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87775 |  | EMBOÇO ¦ FACHADA COM PRESENÇA DE ABERTURAS | 40 | m² |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87547 | 84074 | MASSA ÚNICA ¦ ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS E EXTERNAS | 116.45 | m² |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90408 |  | MASSA ÚNICA ¦ APLICADA MANUALMENTE EM TETO | 100 | m² |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87273 | 87265 | REVESTIMENTO CERÂMICO ¦ COZINHA + BANHEIRO | 31.5 | m² |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ESQUADRIAS
PREÇOS LOCAIS | 6103 | JANELAS EM VIDRO ¦ DIMENSÕES E SITEMA DE ABERTURA EM PROJETO | 16.08 | m² |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90797 | 73910/007 | PORTA DE ABRIR 90X210 ¦ COMPLETA COM FERRAGES, DOBRADIÇA E FECHADURA | 1 | unid |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PREÇOS LOCAIS | 73910/007 | PORTAO DE CORRER ¦ PAINEL LAMBRIL QUADRADO ¦ PORTA SOCIAL ¦ COMPLETA | 7.14 | m² |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100701 | 40678 | PORTA EM FERRO PARA ABRIGO DE BOTIJÕES DE GÁS | 0.36 | m² |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101965 | 74192/001 | SOLEIRA E PINGADEIRAS EM GRANITO 15CM ¦ PORTAS ¦ JANELAS ¦ CHURRAQUEIRA | 14.5 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PINTURA
88484 | 88489 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO 1 DEMÃO | 100 | m² |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88485 | 74233/001 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 1 DEMÃO | 156.45 | m² |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88488 |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA ¦ TINTA ACRÍLICA EM TETO 2 DEMÃO | 100 | m² |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88489 |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA ¦ TINTA ACRÍLICA EM PAREDES 2 DEMÃO | 156.45 | m² |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102193 |  | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA | 3.78 | m² |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102197 |  | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA | 3.78 | m² |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102218 | 74065/001 | PINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA ¦ TINTA ESMALTE ¦ 2 DEMÃOS | 3.78 | m² |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
86932 | 86932 | VASO C/ CAIXA ACOPLADA, ENGATES, CHICOTE METÁLICO E ASCENTO PLASTICO | 1 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93396 | 86903 | BANCADA GRANITO CINZA ¦ 50 X 60 CM ¦ INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA DIAM. 30CM CM ¦ TORNEIRA CROMADA DE MESA ¦ COMPLETA | 1 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100868 | 27399 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO ¦ COMPRIMENTO 80 CM | 2 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100867 | 86923 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO ¦ COMPRIMENTO 80 CM | 1 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100874 | 86891 | PUXADOR PARA PCD ¦ FIXADO NA PORTA | 1 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100866 | 86910 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO ¦ COMPRIMENTO 60CM | 2 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95544 | 11773 | PAPELEIRA DE PAREDE | 2 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95547 | 85118 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO | 1 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89987 | 73663 | REGISTROS DE GAVETA ¦ CANOPLA E ACABAMENTO CROMADO ¦ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INSTALAÇÕES
INSTALAÇÃO DE GÁS
92688 |  | TUBO DE AÇO¦ DN 20 (3/4") ¦ COM CONEXÕES ¦ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 4.5 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA
89356 | 75030/001 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL ¦ DN 25MM ¦ COM CONEXÕES ¦ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 15 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89357 | 75030/004 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL ¦ DN 32MM ¦ COM CONEXÕES ¦ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 20 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INSTALAÇÕES DE ESGOTO CLOACAL/PLUVIAL
89711 | 74165/001 | TUBO PVC ¦ ESGOTO PREDIAL ¦ DN 40 MM ¦ COM CONEXÕES ¦ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 12 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89714 | 74165/004 | TUBO PVC ¦ ESGOTO PREDIAL ¦ DN 100 MM ¦ COM CONEXÕES ¦ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 24 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89707 | 40777 | CAIXA SIFONADA PVC C/ GRELHA ¦ FORNECIMENTO E INSTALÇÃO | 1 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98102 | 72291 | CAIXA DE GORDURA ¦ CONCRETO PRÉ-MOLDADO ¦ DIÂM. INT. 40cm ¦ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97974 |  | CAIXA DE INSPEÇÃO ¦ CONCRETO PRÉ-MOLDADO ¦ DIÂM. INT. 60cm ¦ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97974 |  | CAIXA COM GRELHA ¦ PLUVIAL ¦ CONCRETO PRÉ-MOLDADO ¦ DIÂM. INT. 60cm ¦ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DRENO
101126 | 74164/004 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA E TRANSPORTE DE MATERIAL 1ª CATEGORIA | 5 | m³ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98557 | tobias 74106/001 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA ¦ 2 DEMÃOS ¦ PAREDE DRENO | 16.32 | m² |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102713 |  | MANTA GEOTÊXTIL | 50 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102704 |  | TUBO DE PEAD CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO ¦ DN 100 MM ¦ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 8 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102717 |  | ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO | 4.5 | m³ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
20111 |  | FITA ISOLANTE 20M | 2 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91930 |  | CABO DE COBRE ISOLADO PVC ¦ 450/750V 6MM2 RESISTENTE A CHAMA ¦ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 6 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91928 |  | CABO DE COBRE ISOLADO PVC ¦ 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA ¦ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 50 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91927 |  | CABO DE COBRE ISOLADO PVC ¦ 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA ¦ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 100 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92023 |  | INTERRUPTOR SIMPLES COM1TOMADA DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA ¦ COM PLACA ¦ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91967 |  | INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 3 TECLAS ¦ COM SUPORTE E PLACA ¦ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 3 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92005 |  | TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 20A/250V ¦ COM SUPORTE E PLACA ¦ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 2 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92004 |  | TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 10A/250V ¦ COM SUPORTE E PLACA ¦ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 4 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91996 |  | TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V ¦ COM SUPORTE E PLACA ¦ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 4 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91997 |  | TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR 20A/250V ¦ COM SUPORTE E PLACA ¦ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 4 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11777 |  | TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V) | 1 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93660 |  | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN ¦ CORRENTE NOMINAL DE 10A ¦ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 2 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93661 |  | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN ¦ CORRENTE NOMINAL DE 16A ¦ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 2 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93663 |  | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN ¦ CORRENTE NOMINAL DE 25A ¦ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 2 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93665 |  | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN ¦ CORRENTE NOMINAL DE 40A ¦ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91854 |  | ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL LEVE 3/4'' ¦ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 50 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97591 | 73953/006 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR ¦ LÂMPADA 24W ¦ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 9 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97592 |  | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR ¦ LÂMPADA 9W ¦ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97607 | 73953/006 | LUMINÁRIA SOBREPOR EM ALUMÍNIO USO EXTERNO TIPO "TARTARUGA" ¦ LÂMPADA 6W | 1 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39388 |  | LÂMPADA 5W ¦ CHURRASQUEIRA | 1 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIVERSOS
99855 | 73631 | CORRIMÃO SIMPLES ¦ DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO | 20 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PREÇOS LOCAIS |  | COIFA CHURRASQUEIRA ¦ CHAPÉU ¦ ANEL DE ACABAMENTO ¦ COLARINHO DE VEDAÇÃO P/ TELHADO | 1 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98671 |  | GRANITO CHURRAQUEIRA FRENTE | 0.9 | m² |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PREÇOS LOCAIS |  | FLUTUADOR ¦ ESPAGUETE P/ PISCINA ¦ ESPESSURA 6MM ¦ CORES VARIADAS ¦ COLA PARA FIXAR ¦ FITA ADESIVA ¦ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 120 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37449 | 85172 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS 200MM ¦ CANALETA PARA GRELHA ¦ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 2 | unid |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 430.95 | unid |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PREÇOS LOCAIS |  | GRELHA FERRO 10MM ¦ 20CM DE LARGURA X 3,50 DE COMPRIMENTO | 1 | unid |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL | [6 empty] | 0 | 0 | 0
|  | DISCRIMINAÇÃO DO BDI | Percentual
|  | Administração Central | 4.6%
|  | Seguros e Garantias | 1%
|  | Riscos | 1.25%
|  | Despesas Financeiras | 1.3%
|  | Lucro | 8.96%
|  | Impostos: PIS e COFINS | 3.65%
|  | Impostos: ISS (mun.) | 2%
|  | BDI | 25%

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA
OBRA: Reformulação Porão Câmara Municipal de Tabaí
ENDEREÇO: Rua Deputado Júlio Redecker BAIRRO: Centro
DATA: Agosto ¦ 2021
DESCRIÇÃO | VALOR TOTAL | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | MÊS 04
|  | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor
INSTALAÇÃO DA OBRA | 2748.27 | 100 | 2748.27 |  | 0 |  | 0 |  | 0
PAVIMENTAÇÃO ÁREA EXTERNA ¦ RAMPA | 16494.38 |  | 0 | 20 | 3298.876 | 30 | 4948.314 | 50 | 8247.19
ESTRUTURA ¦ VIGAS PAREDES A CONSTRUIR | 3087.5 | 50 | 1543.75 | 50 | 1543.75 |  | 0 |  | 0
ALVENARIA | 4493.35 | 40 | 1797.34 | 60 | 2696.01 |  | 0 |  | 0
PISO | 14139.4 | 20 | 2827.88 | 20 | 2827.88 | 60 | 8483.64 |  | 0
REVESTIMENTOS | 14600.33 |  | 0 |  | 0 | 50 | 7300.165 | 50 | 7300.165
|  | 25 | 0 | 29 | 0 | 29 | 0 | 29 | 0
|  | 25 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0
|  | 25 | 0 | 31 | 0 | 31 | 0 | 31 | 0
|  | 25 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0
|  | 25 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0
|  | 25 | 0 | 34 | 0 | 34 | 0 | 34 | 0
|  | 25 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0
|  | 25 | 0 | 36 | 0 | 36 | 0 | 36 | 0
|  | 25 | 0 | 37 | 0 | 37 | 0 | 37 | 0
|  | 25 | 0 | 38 | 0 | 38 | 0 | 38 | 0
|  | 25 | 0 | 39 | 0 | 39 | 0 | 39 | 0
ESQUADRIAS | 15042.8 |  | 0 |  | 0 | 40 | 6017.12 | 60 | 9025.68
PINTURA | 5453.51 |  | 0 |  | 0 | 20 | 1090.702 | 80 | 4362.808
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 4051.7 | 20 | 810.34 | 80 | 3241.36 |  | 0 |  | 0
INSTALAÇÕES DE GÁS | 270.95 |  | 0 |  | 0 | 100 | 270.95 |  | 0
INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA | 1091.7 |  | 0 | 30 | 327.51 | 30 | 327.51 | 40 | 436.68
INSTALAÇÕES DE ESGOTO CLOACAL/PLUVIAL | 3147.16 |  | 0 | 40 | 1258.864 | 60 | 1888.296 |  | 0
DRENO | 1988.35 |  | 0 | 100 | 1988.35 |  | 0 |  | 0
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 4891.51 | 20 | 978.302 | 20 | 978.302 | 20 | 978.302 | 40 | 1956.604
DIVERSOS | 8475.47 | 15 | 1271.3205 | 15 | 1271.3205 | 35 | 2966.4145 | 35 | 2966.4145
TOTAL | 99976.38 |  | 11977.2025 |  | 19432.2225 |  | 34271.4135 |  | 34295.5415